# 新桥市综合管廊监控升级项目施工实施方案

招标编号：XQ-GGL-2026-017

投标人：澄岳工程技术有限公司（虚构）

# 1 项目理解

## 1.1 项目事实

| 字段 | 材料事实 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新桥市综合管廊监控升级项目 |
| 招标编号 | XQ-GGL-2026-017 |
| 招标人 | 新桥市城市设施服务中心 |
| 实施地点 | 新桥市东港片区 |
| 计划工期 | 120日历天 |
| 质量目标 | 一次验收合格 |
| 安全目标 | 零较大及以上安全事故 |
| 质保期 | 24个月 |

本方案覆盖供货、安装、联调、试运行、验收、资料归档和培训，关键设备安装不得分包。

## 1.2 设备范围

| 设备 | 数量 | 工作范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境传感器 | 48套 | 供货、安装、联调 |
| 边缘采集柜 | 12台 | 供货、安装、联调 |
| 高清摄像机 | 36台 | 供货、安装、联调 |
| 通信网关 | 6台 | 供货、安装、联调 |

# 2 施工部署与组织

采用项目经理负责制，技术、质量和安全职责相互校核；公司可投入3个安装班组、4名调试工程师和6套测试仪器。

| 岗位 | 姓名 | 合成资格信息 | 年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 林致远 | 合成注册证 XQ-JZ-0418 | 8 |
| 技术负责人 | 何沐言 | 合成高级工程师证 XQ-GJ-1120 | 10 |
| 安全负责人 | 周芮 | 合成安全证 XQ-AQ-0731 | 7 |

# 3 施工方法

## 3.1 现场复核与深化设计

逐点核对位置、供电、网络和安装条件，形成点位确认记录后再实施。

## 3.2 安装与联调

设备进场先核验数量和外观；安装后分别完成单机测试、点位连通测试和告警联动测试。

# 4 进度计划

| 阶段 | 时间 | 交付检查点 |
| --- | --- | --- |
| 进场准备 | 第1—10天 | 人员、工具和安全交底完成 |
| 深化设计与现场复核 | 第11—25天 | 点位与施工条件确认 |
| 设备采购与进场检验 | 第26—55天 | 设备数量和质量检验 |
| 安装施工 | 第56—90天 | 设备安装与线缆检查 |
| 联合调试 | 第91—110天 | 系统联动测试完成 |
| 试运行与验收 | 第111—120天 | 连续72小时试运行并验收 |

# 5 质量保证

以“一次验收合格”为质量目标，对材料进场、安装过程、测试记录和验收资料实施四级检查；联合调试后执行连续72小时试运行。

# 6 安全文明施工

安全目标为“零较大及以上安全事故”。进场前完成安全交底，执行临电、动火、高处作业和受限空间检查，异常时立即停工并上报。

# 7 测试与验收

| 验收项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 48套传感器、12台采集柜、36台摄像机、6台网关逐项核对 |
| 点位连通性 | 全部点位通信正常 |
| 告警联动 | 告警产生、转发和处置闭环正常 |
| 连续试运行 | 连续72小时运行完成 |
| 资料归档 | 图纸、清单和测试记录齐全 |
| 人员培训 | 操作与维护培训完成并留存签到 |

# 8 质保与应急

提供24个月质保服务。发生设备或通信异常时，先隔离影响范围、保留日志，再按故障等级组织恢复并复核告警链路。

# 9 条款响应

| 评审项 | 分值 | 方案响应 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 | 25 | 覆盖全部实施范围和设备数量 |
| 进度计划 | 20 | 完整列出六个强制里程碑 |
| 质量保证 | 15 | 写明一次验收合格和72小时试运行 |
| 安全文明 | 15 | 写明零较大及以上安全事故 |
| 组织配置 | 10 | 准确列出三名项目人员及合成证书 |
| 测试验收 | 10 | 覆盖六项验收要求 |
| 质保服务 | 5 | 写明24个月质保期 |

本方案仅依据给定合成材料编制，未增加品牌、奖项、类似项目业绩或材料之外的资格证书。